## Slide 1
Présenté par : DARWISH Yasmine, HOS Fabien, JAUTEE Agathe & PRATI Léa
Gestion de projet

## Slide 2: Contexte, enjeux et objectifs
Enjeux Accompagner la SNCF dans l'amélioration de sa satisfaction client
Objectifs
1 : Identifier les signaux de satisfaction ou d'insatisfaction
2 : Proposer des axes d'amélioration / voire de nouveaux chantiers
3 : Tenir compte des projets déjà mis en place par la SNCF.
Contexte de la présentation
Association d'usagers de la SNCF
Présentation aux cadres SNCF chargés des projets en gare
Discours négatif généralisé sur la SNCF
Image d'insatisfaction
Efforts importants de la SNCF pour l'amélioration de la satisfaction voyageur
Deux constats
Travaux d'enquêtes​
Chantiers : 280m € en 2023 (Gares et Connexions)
Contexte JO 2024

## Slide 3: Diagnostic de la satisfaction des voyageurs
Constats sur les sources d’insatisfaction
Recherche des signaux :
Faibles
Forts
Baromètre satisfaction
Enquête Harris
Insee
Fréquentations
Ponctualité
Open data

## Slide 4
Thématiques baromètre satisfaction
EFFICACE
Information Voyageurs et Orientation Clients
Déplacements
Bien-être en gare
PRATIQUE
Confort d’attente
Services autour du voyage
MODERNE
Intermodalité Verte
Gare écologique
REMARQUABLE
Architecture et Gestion immobilière
Territorial et inclusive
Vie en gare – Animations culturelles et commerciales

## Slide 5: Enquête Satisfaction en gare
Pilier efficace
Toulouse
Matabiau
6,3/10
Lyon Perrache
7,26
Gare du Nord
6,97/10
Paris
Austerlitz
6,53/10
Lyon Part Dieu
7,16/10
Pilier efficace
Les 5 gares les mieux notées en avril 2023
Les 5 gares les moins bien notées en avril 2023
Vendôme
8,12/10
Meuse TGV
8,18/10
Belfort TGV
8,44/10
TGV Haute-Picardie
8,26
Besançon TGV
8,16/10

## Slide 6
Constats :
Les notes de satisfaction concernant le bien-être en gare (gare propre et sécurisée et l'ensemble du pilier moderne (intermodalité verte, gare écologique) sont en dessous de la tendance générale pour l'Ile-de-France
D'importants problèmes en Ile-de-France

## Slide 7
Constats :
Les notes de satisfaction concernant l'information aux voyageurs et les déplacements (stationnement de véhicule, accès facilement à la gare) sont en dessous de la tendance générale pour l'Ile-de-France
D'importants problèmes en Ile-de-France

## Slide 8: Enquête Harris
Constats :
La SNCF a une bonne image auprès de ses clients et non-clients en 2023 en ce qui concerne l’environnement.
Les deux segments s’accordent à dire que la SNCF n’est pas ponctuelle.

## Slide 9: Enquête Harris
Constats :
L’image de la SNCF régresse sur tous les plans sur le segment clients en 2023 par rapport à 2022
Le segment non-clients est plus favorable à dire que la SNCF est soucieuse de l’environnement et que c’est une entreprise innovante en 2023 par rapport à 2022.

## Slide 10: Qualification des leviers
Jugements | Couleur | Leviers | Chantiers | Index
Efforts concernant les questions environnementales | Vert |  |  | 
Problème de ponctualité | Rouge | Transformer les espaces d’attentes | Aménagement de l'Espace Culturel | A1
Prix très élevés des billets | Rouge | Proposer des activités culturelles pour justifier le prix du billet | Aménagement de l'Espace Culturel | A2
Problème au niveau de l’information voyageurs en Ile-de-France | Orange | Ajout de personnels dans les gares pour guider les passagers ou amélioration de la signalétique | Refonte de la signalétique | B1
Les petites gares ne sont pas auditées et invisibilisées | Orange | Mise en place d’un programme d’audit régulier en incluant les gares C | Campagne d’enquêtes supplémentaires | C1
Les gares de proximités sont délaissées | Rouge | Développement des services autour du voyage | Développement des partenariats locaux | D1
Satisfaction en hausse concernant l’innovation | Vert |  |  | 
Surfréquentation des gares en IDF | Rouge | Optimisation des espaces d’attente et de circulation dans les gares | Aménagement de l'Espace Culturel | A3
Acquis à préserver
Risques mineurs, points à améliorer
Risques majeurs/besoins critiques

## Slide 11: Priorisation des leviers
A1
A2
B1
A3
D1
C1
Index | Rapidité de mise en œuvre | Valeur attendue | Abandon
A1 | Long terme | Moyenne | 
A2 | Moyen terme | Faible | 
B1 | Moyen terme | Forte | x
C1 | Court terme | Faible | 
D1 | Moyen terme | Moyenne | x
A3 | Long terme | Forte | 

## Slide 12: Objectifs du chantier
Conception d’un
programme d’activités
Travaux
Communication et sensibilisation
Évaluation et ajustement continu
Identifier et collaborer avec des partenaires locaux et nationaux pour offrir des expériences diversifiées et réaliser un appel d’offre
Développer un programme riche et varié qui répond aux besoins et attentes des voyageurs
Transformer certains espaces des gares en zones dédiées à la culture et aux loisirs
Informer et engager les clients sur les nouvelles offres disponibles, notamment via la Newsletter ou l’application SNCF connect
Suivre l'impact du projet et ajuster les offres en fonction des retours et des évolutions des besoins
"Aménagement de l'espace culturel"
Établissement
de partenariats

## Slide 13: Moyens nécessaires au chantier
Ressources financières Budget pour les aménagements, les partenariats et la communication
Ressources humaines Une équipe projet dédiée, comprenant des experts en culture, en loisirs, en communication et en évènementiel
Ressources technologiques Utilisation de technologies innovantes pour l'aménagement des espaces et la promotion des activités
"Aménagement de l'espace culturel"

## Slide 14: Macro-Planning
Prospection gare trouver espaces dispos
Enquête pour définir les activités​
Recherche de prestataires
2024
2025
2026
Aménagement de l'Espace Culturel
Campagne d’enquêtes supplémentaires
A1
A2
A3
C1
Planification et lancement d'un chantier test
REX sur le chantier test
Généralisation ou abandon
Lancement activités
Evaluation continue
Prospection gare critiques
Identification des gares où il manque de la donnée
Planification et lancement d'un chantier test
Lancement des enquêtes et collecte des données
Analyse et propositions de leviers
Notes: A1 = Transformer les espaces d’attentes
A2 = Proposer des activités culturelles pour justifier le prix du billet
A3 = Optimisation des espaces d’attente et de circulation dans les gares
C1 = Mise en place d’un programme d’audit régulier en incluant les gares C

## Slide 15: REX sur les méthodes de gestion de projet
Facteurs d'agilité (d'après Boehm et Turner, 2003)
Nécessité d'employer une méthode hybride
Analyse de données
Bilan analyse de données
Définition contexte, objectifs
Identification des jugements
Proposition leviers, chantiers, macro-planning
étape critique
division en 4 piliers d'analyse
Leçons :
Documentation de l'analyse de données à améliorer
Choix d'un outil collaboratif organisationnel plutôt que Google Doc

## Slide 16: Références
Boehm, B., & Turner, R. (2003). Using risk to balance agile and plan- driven methods. Computer, 36(6), 57–66.
SNCF. (2023). Partenariat entre la SNCF et Paris 2024. Site officiel de la SNCF. https://www.sncf.com/sites/default/files/press_release/CP_NR_Partenariat-SNCF-Paris-2024-25-04-2023.pdf
Fainsilber, D. (2023). La rénovation des gares SNCF se heurte à leur modèle économique fragile. Les Echos. https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/la-renovation-des-gares-sncf-se-heurte-a-leur-modele-economique-fragile-1944491
Damon, J. (2014). Opinions sur les trains et les gares. Inc-conso. https://www.inc-conso.fr/sites/default/files/galerie/files/2014DamonOpinionsTrainsGares.pdf
SNCF. (2023). Signature du protocole d'accord pour le projet Paris Nord. Site officiel de la SNCF. https://www.sncf.com/sites/default/files/press_release/CP_NR_signature_protocole_accord_paris_nord_231120.pdf
SNCF. (2023) Enquête Harris https://ressources.data.sncf.com/explore/dataset/sncf-image-open-data-mensuel-harris/information/
SNCF. (2023) Baromètre satisfaction client en gare https://ressources.data.sncf.com/explore/dataset/barometre-client/information/
SNCF. (2023) Ponctualité TGV https://ressources.data.sncf.com/explore/dataset/reglarite-mensuelle-tgv-nationale/information/
SNCF. (2023) Tarifs TGV https://ressources.data.sncf.com/explore/dataset/tarifs-tgv-inoui-ouigo/information/
Insee : Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001764117#Tableau